浙江经贸职业技术学院

大学生创新项目申报要求及其实施流程

- 一、申报要求

除《学院创新创业资金管理办法》明确规定的基本要求外，项目申请人还应遵循以下具体要求：

1、切忌选题过大、过泛，超出高职生自主完成的能力范围；调研类项目切忌调查的范围太广；选题要深入思考题目是什么，要研究什么，目标是什么。

2、切忌研究内容与研究计划简略、言之无物，应翔实、充分。

3、建议同学们在自己专业所学范围内深入研究，并争取有所突破；我们也提倡学科交叉，即多专业学生共同完成某一课题，互相补充、互相促进。

4、切忌缺少必要的经费预算，不管是教师选题项目还是自主选题项目，申请者均应根据学校要求和自身需要列出较详细的经费预算，即能体现出申请者对项目的掌握情况，亦可获得立项通过的机会。

5、资助经费额度分别为：一般项目不超过2000元、重点项目不超过5000元、重大项目的资助金额由学院大学生创新创业教育工作领导小组讨论决定。

6、立项申请书中“项目类型”为“教师选题”、“自主选题”或“其他”。

7、申请人应慎重考虑自己的时间安排，特别提请顶岗实习学生和大三面临毕业的学生注意，如果立项审批通过而中途放弃使项目无法完成，我们认为是一种不负责任的做法，将取消经费资助，暂停项目负责学生项目申请资格一年。

8、申请人应及时通过网站、宣传栏等了解学院各种创业创新项目的实施信息，了解项目实施的大致周期，做好各种准备工作。

9、目前项目申报采用纸质材料申报，申报及各阶段需要的表格、须知可以在学院团委网站（暂时）上下载。表格必须使用学院指定的表格，使用其他表格或自行誊写的不予受理；申请表格打印前应自行调整，切忌表格断页，造成不必要的浪费。

- 二、项目实施流程

项目负责人确定项目和指导老师

指导教师提出的项目为双向选择项目，学生项目为自主申请项目。

项目负责人组建团队（可以跨系、跨专业、跨年级组队，负责人所在系为责任系部）

学生在老师指导下填写学院《大学生创新项目申请书》

系部签署意见后，由各系团总支汇总上交学院团委

学院大学生创新创业领导小组办公室组织专家对各类项目进行立项评审

对拟立项项目进行公示，公示无异议后，学院同项目负责人签订合同书，拨付50％资助金额，项目启动

项目负责人填写《项目进展报告》，学院大学生创新创业领导小组办公室组织专家对项目进行中期检查。

根据项目中期检查结果、确定重点和重大项目

项目按期完成，填写《结题报告》。学院大学生创新创业领导小组办公室组织专家，进行结题验收。拨付剩余50％资助金额。

具体实施日程安排如下：

- 每年3月和9月学院创新教育领导小组下发立项通知，安排新一批项目工作；学生通过校园网查找并选择“双向选择”项目，联系指导教师，“自由申报”项目的自行联系指导教师；

- 每年4月初和10月初各系将经过初审的学生项目上报学院创新创业教育工作领导小组办公室（团委）；

- 每年5月和11月份学院创新创业教育工作领导小组办公室组织专家进行立项评审、并公布立项项目；

- 每年6月和12月份项目启动，启动后立项项目可进行借款、报销等；

- 每年12月和次年6月份项目中期检查，学生做中期检查报告，填写中期检查表；

- 次年6月和次年12月份项目结题验收，学生做验收报告，填写验收报告表并撰写研究报告；

- 最后根据验收意见，进一步修改验收论文和报告，结束项目；

- 附时间表：

| 时 间 |  | 安排事项 |
| --- | --- | --- |
| 第一批 | 第二批 |  |
| 4月底 | 10月底 | 项目申报 |
| 5月份 | 11月份 | 校级专家立项审查 |
| 6月份 | 12月份 | 项目启动 |
| 12月份 | 6月份 | 中期检查 |
| 次年6月份 | 次年12月份 | 结题验收 |