大学生创新创业项目申报要求及其实施流程

- 一、申报要求

除《浙江经贸职业技术学院创新创业激励基金管理办法》明确规定的基本要求外，项目申请人还应遵循以下具体要求：

- 切忌选题过大、过泛，超出高职生自主完成的能力范围；调研类项目切忌调查的范围太广；选题要深入思考题目是什么，要研究什么，目标是什么。

- 切忌研究内容与研究计划简略、言之无物，应翔实、充分。

- 建议同学们在自己专业所学范围内深入研究，并争取有所突破；但我们提倡学科交叉，即多专业学生共同完成某一课题，互相补充、互相促进。

- 切忌缺少必要的经费预算，不管是教师选题项目还是自主选题项目，申请者均应根据学校要求和自身需要列出较详细的经费预算，即能体现出申请者对项目的掌握情况，亦可获得立项通过的机会。

- 资助经费额度为分2000、5000、10000三挡，申请经费不能超过10000。

- 立项申请书中“项目类型”为“教师选题”、“自主选题”或“其他”。

- 申请人应慎重考虑自己的时间安排，特别提请顶岗实习学生和大三面临毕业的学生注意，如果立项审批通过而中途放弃使项目无法完成，我们认为是一种不负责任的做法；我们将取消经费资助，暂停项目负责学生项目申请资格一年。

- 申请人应及时通过网站、宣传栏等了解学院各种创业创新项目的实施信息，了解项目实施的大致周期，做好各种准备工作，实现自主。

- 目前项目申报采用纸质材料申报，申报及各阶段需要的表格、须知可以在学院团委网站（暂时）上下载；表格必须使用学院指定的表格，使用其他表格或自行誊写的不予受理；申请表格打印前应自行调整，切忌表格断页，造成不必要的浪费。

- 二、项目实施流程

项目负责人确定项目和指导老师

指导教师提出的项目为双向选择项目，学生项目为自主申请项目。

项目负责人组建团队（可以跨系、跨专业、跨年级组队，负责人所在系为责任系部）

学生在老师指导下填写学院《大学生创新创业项目申请书》

系部签署意见后，由各系团总支汇总上交学院团委

基金管理办公室组织专家对各类项目进行立项评审

对拟立项项目进行公示，公示无异议后，学院同项目负责人签订合同书，拨付50％资助金额，项目启动

项目负责人填写《项目进展报告》，学院基金管理

办公室组织专家对项目进行中期检查。

中期检查合格项目，拨付剩余50％资助金额。

项目按期完成，填写《结题报告》。学院基金管理办公室组织专家，进行结题验收。

具体实施日程安排如下：

- 每年4－5月和10－11月份学院创新教育领导小组下发立项通知，安排新一批项目工作；学生通过校园网查找并选择“双向选择”项目，联系指导教师， “自由申报”项目的自行联系指导教师；

- 每年5月底和11月底学生向系提交项目申请书；

- 每年6月初和12月初系部初审后向学院创新创业基金领导小组办公室（团委）提交项目申请书；

- 每年6月和12月份学院创新创业基金领导小组组织立项评审、并公布立项项目；

- 每年6月和12月份项目启动，启动后立项项目可进行借款、报销等；

- 每年12月和次年6月份项目中期检查，学生做中期检查报告，填写中期检查表；

- 次年3－4月和次年9－10月份项目结题验收，学生做验收报告，填写验收报告表并撰写结题论文；

- 最后根据验收意见，进一步修改验收论文和报告，结束项目；

- 附时间表：

| 时 间 |  | 事 项 |
| --- | --- | --- |
| 第一批 | 第二批 |  |
| 4月份 | 10月份 | 项目申报 |
| 5月底 | 11月底 | 上报立项申请书 |
| 6月份 | 12月份 | 校级专家立项审查 |
| 6月份 | 12月份 | 项目启动 |
| 12月份 | 次年6月份 | 中期检查 |
| 次年3月份 | 次年9月份 | 结题验收 |